## форма 21
форма 21
к Правилам формирования тарифов
№ 90 от 19 ноября 2019 года
Отчет об исполнении инвестиционных программ АО "НК "Қазақстан темір жолы" за 2022 год
№ п/п | Наименование регулируемых услуг (товаров, работ) и обслуживаемая территория | Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг | [5 empty] | Отчет о прибылях и убытках | Сумма инвестиционной программы |  |  |  | Информация о фактических условиях и размерах финансирования инвестиционной программы, тыс.тенге |  |  |  | Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы с показателями, утвержденными в инвестиционной программе** | [5 empty] | Разъяснение причин отклонения достигнутых фактических показателей от утвержденной инвестиционной программы | Оценка повышения качества и надежности предоставляемых регулируемых услуг и эффективности деятельности
|  | Наименование мероприятий | Единица измерения | Количество в натуральных показателях |  |  | Период предоставления услуги в рамках инвестиционной программы |  | план | факт | отклонение | причины отклонения | собственные средства |  | заемные средства | бюджетные средства | Снижение расхода сырья, материалов, топлива и энергии в натуральном выражении в зависимости от утвержденной инвестиционной программы |  | Снижение износа (физического) основных фондов (активов), % по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы |  | Процент дефектных стрелочных переводов, переводных деревянных брусьев,%
|  |  |  | План | Факт | Факт прошлого года | [6 empty] | амортизация | прибыль |  |  | План 2022 года | Факт 2022 года | План 2022 года | Факт 2022 года | План 2022 года | Факт 2022 года
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 23 | 24 | 25 | 26
Отчет об исполнении инвестиционной программы на услуги магистральной железнодорожной сети
|  | ВСЕГО |  |  |  |  | 9: 97374480.1147; 10: 109479716.489; 11: 12105236.3743; амортизация 13: 109479716.489
1 | Услуги магистральной железнодорожной сети | Капитальный ремонт пути на новых материалах (подрядным способом) | км | 499 | 499.98 | 542 | 2022 год | Отчет о прибылях и убытках за 2022 год прилагается | 80656033.6296 | 89109186 | 8453152.3704 | Проект исполнен | 89109186 | [5 empty] | 52.15 | 52.15 |  |  | Объем инвестиций 2022 г. исполнен в полном объеме | Общий итоговый коэффицент удовлетворенности по всем потребителям составляет 100%
2 |  | Капитальный ремонт пути на новых материалах (хозяйственным способом) | км | 50 | 50.58 |  | 7: 2022 год; 9: 5035592.2371; 10: 7076778.071; 11: 2041185.8339; 12: Проект исполнен; амортизация 13: 7076778.071
3 |  | Проведение государственной экспертизы рабочих проектов |  |  |  |  | 7: 2022 год; 9: 18881.248; 10: 21669.769; 11: 2788.521; 12: Проект исполнен; амортизация 13: 21669.769
4 |  | Смена комплекса стрелочного перевода с железобетонными брусьями предварительно напряженными | компл | 540 | 540 | 513 | 7: 2022 год; 9: 11663973; 10: 13272082.649; 11: 1608109.649; 12: Проект исполнен; амортизация 13: 13272082.649; План 2022 года 23: 40; Факт 2022 года 24: 40
Отчет об исполнении инвестиционной программы по регулируемым услугам подъездных путей
|  | ВСЕГО |  |  |  |  | 9: 17527; 10: 24483.4737; 11: 6956.4737; амортизация 13: 15437.3294
1 | Услуги подъездных путей | Усиленный средний ремонт пути на с/г материалах | км | 1.381 | 1.381 | 1.49 | 2022 год | Отчет о прибылях и убытках за 2022 год прилагается | 17527 | 24483.4737 | 6956.4737 | Проект исполнен | 15437.3294 | [5 empty] | 55 | 55 |  |  | Плановые показатели Инвестиционной программы АО "НК "ҚТЖ" по регулируемым услугам подъездных путей на 2022 год будут достигнуты на 2-ой год после реализации проекта | 100
Отчет об исполнении инвестиционной программы на услуги по передаче электрической энергии
|  | ВСЕГО |  | 14 | 21 | 18 | 9: 40899.17; 10: 62881.593; 11: 21982.423; План 2022 года 19: 3.12; Факт 2022 года 20: 3.08
1 | Услуги по передаче электрической энергии | Комплектное распределительное устройство типа КСО-2-10 с вакумным выключателем | комплект | 6 | 8 | 2 | 2022 год | Отчет о прибылях и убытках за 2022 год прилагается | 24643.01 | 32840.96 | 8197.95 | Переосвоение обусловлено дополнительным приобретением трансформаторов для обеспечения требуемого уровня надежности в пределах фактической суммы амортизационных отчислений | 57461.7953 | [5 empty] | 3.12 | 3.08 |  |  | Переосвоение обусловлено дополнительным приобретением трансформаторов для обеспечения требуемого уровня надежности в пределах фактической суммы амортизационных отчислений | Обеспечение бесперебойной работы устройствэлектроснабжения, улучшение условий эксплуатации хозяйства электроснабжения, уменьшение отказов работы устройств электроснабжения
|  | Контактная трансформаторная подстанция КТПН-400 кВт/10 кВ | комплект |  |  | 3 | 7: 2022 год
|  | Трансформатор ТМ-250/10/0,4 кВ | штука |  | 2 | 3 | 7: 2022 год; 10: 2711.72; 11: 2711.72
|  | Трансформатор ТМ-400/10/0,4 кВ | штука | 6 | 6 | 3 | 7: 2022 год; 9: 11308.44; 10: 11417.838; 11: 109.398
|  | Трансформатор ТМ-630/10/0,4 кВ | штука | 1 | 2 | 2 | 7: 2022 год; 9: 2830.53; 10: 5715.428; 11: 2884.898
|  | Трансформатор ТМ-1000/10/0,4 кВ | штука |  |  | 1 | 7: 2022 год
|  | Трансформатор ТМЖ-100/27,5/0,4 кВ | штука | 1 | 1 | 1 | 7: 2022 год; 9: 2117.19; 10: 2137.54; 11: 20.35
|  | Трансформатор масляный ТМЖ-250/27,5/0,4кВ | штука |  | 1 |  | 7: 2022 год; 10: 3348.887; 11: 3348.887
|  | Трансформатор ТМЖ-400/27,5/0,4 кВ | штука |  | 1 | 1 | 7: 2022 год; 10: 4709.22; 11: 4709.22
|  | Трансформатор ТМЖ-1600/27,5/10 кВ | штука |  |  | 2 | 7: 2022 год